## Plan
Kiên trì - Quyết tâm - Tỉnh Táo - Sáng tạo
Người lập: Trương Quang Quốc
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC GIAI ĐOẠN 1
STT | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (h) | Nội dung công việc | Thời gian đã làm | Kết quả đạt được | Ghi chú
1 | 2019-08-13 | 2019-08-17 | 5 | Hoàn thành file excel quản lý bán hàng
2 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 1 | Tạo thư mục sắp xếp file quản lý, kế hoạch, tài liệu liên quan; Tạo Repository github đồng bộ dữ liệu Tí với Rề
3 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2 | Tạo 10 tài khoản shopee, lazada
4 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 4 | Tìm hiểu cách SEO bài shopee, lazada; thu thập tài liệu
5 | Hàng ngày |  | 0.75 | Share ít nhất 30 nhóm facebook cho 1 bài đăng
6 |  |  | 45 | TạoTool, tìm người có nhu cầu với SP đang bán trên FB và Instagram
7 |  |  | 30 | Tạo tool follow tự động trên Instagram
8 |  |  | 30 | Tạo tool thêm vào nhóm theo danh sách người có sẵn
9 |  |  | 30 | Tạo tool mời like tự động trên Facebook
10 |  |  | 20 | Tìm hiểu các thủ thuật tiếp cận người dùng trên Facebook và Instagram

## To do List
TO DO LIST
Người lập: Trương Quang Quốc
STT | Ngày | Thời lượng (h) | Công việc |  | Kết quả đạt được | Ghi chú | Links dữ liệu
1 | 2019-10-29 | 2 | Tạo thư mục sắp xếp file quản lý, kế hoạch, Đưa lên git |  | Đã hoàn thành | Có thể tinh chỉnh cho phù hợp sau này
2 |  | 1.5 | Tìm hiểu selenium python |  | Chưa hoàn thành thời gian
3 | 2019-10-31 | 0.5 | Tìm hiểu selenium python và lưu lại tài liệu |  | Đã hoàn thành | Đọc tài liệu ở link để hiểu cơ bản về các thẻ, element
4 |  | 3.5 | Viết code đọc qua list bài Top Post theo HashTag, vào thẻ Like để lấy thông tin user đã like |  | Đã hoàn thành đến vào Like Chưa lấy được list user | Vào thẻ like theo class_name => Khả năng phải update khi Instagram thay đổi cấu trúc front-end?
5 | 2019-11-02 | 3 | Viết code lấy username like bài viết |  | Chưa hoàn thành | Lấy được tên nhưng không đầy đủ (chưa xử lý thanh cuộn dữ liệu), gặp lỗi bỏ qua 1 số bài viết không quét được
6 | 2019-11-03 | 2 | Xem lại và chỉnh sửa kế hoạch, hướng đến mục tiêu cần nhất |  | Đưa ra được mục tiêu ngắn tiếp theo | Cần chuẩn bị các bước tiếp theo sau khi hoàn thành mục tiêu ngắn hạn
|  | 1 | Tìm chọn tên, lập tài khoản instagram mới |  | Đã lập tài khoản mới