## Sheet1
BÁO CÁO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ LÀM VIỆC TUẦN 1 (28/10 - 03/11/2019)
Công việc |  | NỘI DUNG |  | NHẬN XÉT - GIẢI PHÁP - Ý TƯỞNG CẢI TIẾN | ĐƯA RA CÁC KẾ HOẠCH TIẾP THEO TỪ KẾ QUẢ
Công việc | Kết quả | * Tool: - Chạy file test lấy được dữ username đã like bài nhưng chưa lấy được hết vì chưa giải quyết thanh cuộn. - Chưa xử lý các trường hợp ngoại lệ => lỗi đọc ở 1 số bài đăng. |  | * Tool: - Tiến độ còn chậm so với dự kiến - chưa nắm vững được selenium để lấy dữ liệu. Ý tưởng: Tạo function chạy trong vòng lặp để test code - Đọc biến từ file và để có thể cập nhật biến liên tục mà không cần phải chạy lại từ đầu. | * Tool: (Sau khi hoàn thành test lấy dữ liệu) - Nghiên cứu thêm những cách có thể lấy dữ liệu hay hơn - Nếu Ok => Viết tool => Đưa ra được kiến trúc cơ bản của tool nhỏ nhằm mục đích phân nhỏ tool thành các nhóm tính năng cụ thể, có thể test, chạy độc lập để tiện cho việc tái sử dụng và dùng cho việc ghép lại thành ứng dụng lớn sau này.
|  | * Thủ thuật: - Tìm hiểu được cơ bản thuật toán tăng tương tác - Tìm hiểu sơ bộ về Hashtag - Tìm hiểu về số liệu thống kê được instagram cung cấp |  | * Thủ thuật: - Tiến độ còn chậm - chưa xác thực được độ chính xác của thuật toán tìm hiểu được thông qua việc chạy thử, chỉ mới tìm hiểu cơ bản vấn đề. | * Thủ thuật: - Nghiên cứu chi tiết và tìm giải pháp giải quyết những vấn đề trọng điểm. - Tạo tài khoản mới để thử nghiệm các thuật toán và phân tích dữ liệu dữ liệu mang lại. - Xây dựng được nền tảng và công thức về thuật toán (Công thức chung và cho từng vấn đề trọng điểm) => xây dựng tool dựa trên nền tảng thuật toán.
Kĩ năng | Duy trì - Phát huy | - Tuân thủ được thời gian làm việc đã đặt - Niềm tin vào công việc - Luôn mong muốn hoàn thành công việc tốt nhất và có tinh thần thoải mái khi làm.
| Nhìn nhận - Khắc phục | NHÓM: * Những quy định đã đưa ra: + Chưa thực hiện điền vào ToDoList + Chưa lên được kế hoạch công việc cụ thể cho các nhân * Những vấn đề phát sinh: + Chưa có quy tắc về phương pháp làm việc mỗi ngày, gồm những nội dung như thế nào từ lúc vào làm đến lúc kết thúc => Nhằm có những quy định về thời điểm làm việc chung, thời điểm thảo luận, đưa ra vấn đề và góp ý cho nhau. + Chưa có những mục tiêu nhỏ rõ ràng để tăng động lực làm việc của team, tăng sự tập trung và hiệu suất làm việc cho mỗi cá nhân. + Chưa truyền tải với nhau thông điệp, tinh thần làm việc như thế nào trong team => Để mỗi cá nhân tích cực hơn, sáng tạo nhiều hơn trong công việc và xây dựng tinh thần team tốt hơn. + Chưa có quy tắc - quy trình làm việc từ lúc bắt đầu cho đến lúc kế thúc một nhiệm vụ. (Bắt đầu từ đâu, gặp khó khăn giải quyết ntn, kết thúc thì phải đưa ra được những gì). + Chưa có kế hoạch cụ thể của team, mục tiêu ngắn hạn, dài hạn hướng đến để có thể nhìn vào đó mà đi. + Chưa chỉ ra được điểm giao nhau của công việc giữa các phần đang làm trong team => Lý do chưa có kế hoạch tốt => Mục tiêu là khi bắt đầu thì chỉ cần thực hiện theo kế hoạch cho đến điểm giao nhau và các phần có thể độc lập, không phụ thuộc vào nhau, nhằm tránh dẫn đến trường hợp một bên phải chờ đợi nhau làm nhục chí. * CÁ NHÂN: - Quốc: + Chưa có kế hoạch, dateline cụ thể của công việc lấy dữ liệu. + Chưa chỉ ra được kế hoạch tiếp theo cụ thể như thế nào sau khi lấy dữ liệu. + Chưa nắm được tình hình công việc của Sang, chưa nhìn nhận những vấn đề tổng quan kịp thời => Sang gặp phải vấn đề không rõ ràng về công việc tiếp theo, loay hoay trong việc sử dụng kết quả đã làm. + Chưa có kế hoạch công việc rõ ràng cho cá nhân và cho team. - Sang: + Chưa tuân thủ theo quy định điền vào TodoList cá nhân. + Chưa có kế hoạch làm việc rõ ràng + Chưa có kế hoạch tiếp theo, kế hoạch sử dụng kết quả đã làm => hơi mông lung sau khi làm xong